| ТАБЛИЦА 1: Сводный календарный план строительства (I-IV кв. 2024 - IV кв. 2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код работы | Наименование работы | Длит. (мес.) | Кв. 2024 |  |  |  | Кв. 2025 |  |  |  | Кв. 2026 |  |  |  | Кв. 2027 |  |  |  | Кв. 2028 |  |  |  | Предшественники | Исполнитель (Участок) |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |
| П-01 | Создание ВГС, геодезическая разбивка | 3 | ███ | ▓▓▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Геодезическая служба |  |
| П-02 | Строительство ВГС (стройбаза, АХК, поселок) | 6 | ███ | ███ | ███ | ███ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П-01 | Участок 4 |
| П-03 | Устройство временных дорог и подъездов | 4 | ███ | ███ | ███ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П-01 | Участок 4 |
| П-04 | Мобилизация основных бригад и техники | 3 |  |  | ███ | ███ | ███ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П-02 | ОК, Логистика |
| НУЛЕВОЙ ЦИКЛ И ФУНДАМЕНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н-01 | Устройство шпунтового ограждения котлованов устоев | 2 |  |  |  |  | ███ | ███ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П-03 | Уч. 1, Уч. 2 |
| Н-02 | Устройство фундаментов устоя №1 (Левый берег) | 5 |  |  |  |  | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н-01 | Участок 1 |
| Н-03 | Устройство фундаментов устоя №10 (Правый берег) | 5 |  |  |  |  | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н-01 | Участок 2 |
| Н-04 | Возведение тела устоя №1 (Левый берег) | 4 |  |  |  |  |  |  | ███ | ███ | ███ | ███ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н-02 | Участок 1 |
| Н-05 | Возведение тела устоя №10 (Правый берег) | 4 |  |  |  |  |  |  | ███ | ███ | ███ | ███ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н-03 | Участок 2 |
| РУСЛОВЫЕ ОПОРЫ (КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О-01 | Устройство шпунта/кессонов опор №2, №3 (с левого берега) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | ███ | ███ | ███ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П-04, (летний период) | Участок 1 |
| О-02 | Устройство шпунта/кессонов опор №8, №9 (с правого берега) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | ███ | ███ | ███ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П-04, (летний период) | Участок 2 |
| О-03 | Устройство буронабивных свай опор №2, №3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ███ | ███ | ███ | ███ |  |  |  |  |  |  |  | О-01 | Участок 1 |
| О-04 | Устройство буронабивных свай опор №8, №9 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ███ | ███ | ███ | ███ |  |  |  |  |  |  |  | О-02 | Участок 2 |
| О-05 | Бетонирование тела опор №2, №3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ███ | ███ | ███ | ███ |  |  |  |  |  | О-03 | Участок 1 |
| О-06 | Бетонирование тела опор №8, №9 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ███ | ███ | ███ | ███ |  |  |  |  |  | О-04 | Участок 2 |
| О-07 | Зимний монтаж опор №4, №5, №6, №7 (со льда) | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ███ | ███ | ███ | ███ |  |  |  | О-05, О-06 | Участок 3 |
| МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ (КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М-01 | Монтаж пролетов с левого берега (№1-№2, №2-№3, №3-№4) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ███ | ███ | ███ | ███ |  |  |  | О-05, О-07 | Участок 1, 3 |
| М-02 | Монтаж пролетов с правого берега (№10-№9, №9-№8, №8-№7) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ███ | ███ | ███ | ███ |  |  |  | О-06, О-07 | Участок 2, 3 |
| М-03 | Замыкание судоходного пролета (№4-№7) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ███ | ███ |  |  | М-01, М-02 | Участок 3 |
| УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ И ПУТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д-01 | Устройство монолитной плиты проезжей части | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ███ | ███ | ███ | ███ |  |  | М-01, М-02 | Участок 4 |
| Д-02 | Укладка ж/д путей и балласта | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ███ | ███ |  |  | Д-01 | Участок 4 |
| Д-03 | Устройство дорожного покрытия (асфальтобетон) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ███ | ███ |  | Д-01 | Участок 4 |
| ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ОТДЕЛКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И-01 | Монтаж освещения, СЦБ, связи, мониторинга | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ███ | ███ | ███ | ███ |  | Д-01 | Участок 5 |
| И-02 | Установка барьерных ограждений, перил | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ███ | ███ | ███ |  | Д-03 | Участок 5 |
| ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф-01 | Комплексные испытания и пусконаладка | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ███ | ███ | ███ | Все основные работы | Участок 5, ОТК |
| Ф-02 | Демонтаж ВГС, рекультивация территории | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ███ | ███ | Ф-01 | Участок 4 |
| Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ███ — Период активного выполнения работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▓▓▓ — Период завершения/подготовительные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |