План строительства моста
через реку Лена

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ

  - ВВЕДЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

    - Актуальность и необходимость проекта

Строительство совмещенного железнодорожно-автомобильного мостового перехода через реку Лена на участке Транссибирской магистрали федерального значения является крупнейшим инфраструктурным проектом, имеющим стратегическое значение для развития Дальнего Востока, Сибири и экономики Российской Федерации в целом. Реализация данного объекта обусловлена комплексом накопившихся транспортно-логистических, экономических и социальных проблем, сдерживающих интеграцию региона в национальную и мировую экономическую систему. Проект направлен на преодоление ключевого инфраструктурного барьера – отсутствия круглогодичной надежной переправы через одну из крупнейших рек мира, что кардинально изменит транспортную схему всего макрорегиона.

    - Транспортно-логистические проблемы региона

В настоящее время переправа через реку Лена является узким местом Транссибирской магистрали и федеральной автомобильной трассы. Существующая инфраструктура не отвечает современным требованиям грузо- и пассажиропотока. Основные проблемы заключаются в следующем:

- Сезонная зависимость: В период ледостава и ледохода действующая паромная переправа полностью прекращает работу, что приводит к транспортному коллапсу. Грузовые и пассажирские потоки вынуждены следовать длинным объездным маршрутам, теряя время и увеличивая стоимость перевозок.

- Низкая пропускная способность: Мощности паромной переправы и существующих подъездных путей ограничены и не способны обеспечить растущие потребности экономики. Это создает «бутылочное горло» на критически важной для страны транспортной артерии.

- Логистические издержки и риски: Необходимость использования паромов, зависимость от погодных условий и ледовой обстановки приводят к значительным задержкам, повышению себестоимости перевозок и рискам срыва поставок. Это негативно сказывается на конкурентоспособности региональной продукции.

- Отсутствие единого бесперебойного сообщения: Транспортный разрыв разделяет регион на две части, затрудняя межмуниципальное и межрегиональное взаимодействие, ограничивая мобильность населения и возможности для бизнеса.

    - Экономическое обоснование

Строительство моста через реку Лена обладает высокой экономической эффективностью и окупаемостью на макроэкономическом уровне. Расчеты показывают, что реализация проекта приведет к следующим положительным эффектам:

- Снижение логистических издержек: Ликвидация паромной переправы и переход на круглогодичное бесперебойное движение позволят сократить затраты на перевозку грузов и пассажиров на 25-30% за счет исключения затрат на перевалку, ожидание и удлиненные маршруты.

- Стимулирование региональной экономики: Мост откроет доступ к разработке новых месторождений полезных ископаемых, расположенных в ранее труднодоступных районах, и обеспечит надежный выход сельскохозяйственной и промышленной продукции на общероссийские и экспортные рынки.

- Развитие транзитного потенциала: Усиление пропускной способности Транссиба повысит его конкурентоспособность как ключевого маршрута международных транзитных коридоров «Восток-Запад».

- Мультипликативный эффект: Реализация проекта создаст спрос на продукцию смежных отраслей промышленности (металлургия, машиностроение, производство стройматериалов) и стимулирует создание новых предприятий в сфере сервиса и логистики вдоль транспортного коридора.

    - Социальная значимость

Проект обладает высокой социальной ценностью, направленной на улучшение качества жизни населения прилегающих территорий:

- Обеспечение транспортной доступности: Население получит круглогодичную, независимую от погодных условий связь, что улучшит доступ к объектам социальной инфраструктуры (медицина, образование, культура).

- Развитие туризма: Создание надежной транспортной связи откроет новые туристические маршруты и повысит привлекательность региона.

- Создание рабочих мест: На этапе строительства будет задействовано более 60 бригад, работающих в 2-3 смены круглосуточно, что обеспечит занятость тысяч специалистов. После ввода объекта в эксплуатацию создадутся постоянные рабочие места в сфере эксплуатации и обслуживания моста и сопутствующей инфраструктуры.

- Повышение безопасности: Ликвидируются риски, связанные с использованием паромов в сложных гидрометеорологических условиях, а также необходимость использования ледовых переправ.

  - ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

    - Стратегические цели

- Ликвидация ключевого инфраструктурного ограничения на Транссибирской магистрали и федеральной автомобильной трассе.

- Интеграция отдаленных районов в экономическое пространство региона и страны.

- Стимулирование долгосрочного социально-экономического развития Дальнего Востока и Сибири.

- Укрепление транспортного суверенитета и обороноспособности Российской Федерации на восточных рубежах.

    - Тактические задачи

- Спроектировать и построить современный, надежный и безопасный совмещенный железнодорожно-автомобильный мостовой переход через реку Лена, отвечающий всем требованиям технических регламентов и рассчитанный на многолетнюю эксплуатацию в сложных климатических условиях.

- Обеспечить синхронное развитие примыкающих участков автомобильных и железных дорог для исключения образования новых «узких мест».

- Организовать эффективную систему управления проектом, обеспечивающую соблюдение сроков, бюджета и качества работ.

- Минимизировать воздействие строительства на окружающую среду и водные биоресурсы реки Лена.

- Создать необходимую временную инфраструктуру (временные дороги, причалы, вертолетную площадку, производственные базы на обоих берегах) для обеспечения бесперебойного ведения работ.

    - Ожидаемые результаты

- Ввод в эксплуатацию мостового перехода проектной мощностью.

- Обеспечение круглогодичного бесперебойного движения поездов и автомобильного транспорта через реку Лена.

- Снижение среднего времени транзита грузов через регион на 8-12 часов.

- Рост грузопотока по Транссибирской магистрали на 10-15% в течение первых 5 лет после ввода объекта.

- Создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в экономику региона.

  - ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

    - Технические параметры моста

- Тип сооружения: Совмещенный железнодорожно-автомобильный мост балочно-арочной или вантовой системы.

- Протяженность: Ориентировочно 2.5 – 3.5 км (с учетом подходов и эстакад).

- Железнодорожная часть: 1 путь (с возможностью расширения), обеспечивающий пропуск всех видов грузовых и пассажирских поездов.

- Автомобильная часть: 4 полосы движения (по 2 в каждом направлении).

- Габариты судоходного пролета: Обеспечивают беспрепятственный проплав судов в период навигации.

- Основные используемые материалы: Бетон (общий объем ~120 000 м³), предварительно напряженные конструкции, металлоконструкции (пролетные строения), арматурная сталь (общий объем ~15 000 тонн).

    - Сроки реализации

- Подготовительный этап (проектирование, экспертиза, подготовка территории): 12 месяцев.

- Основной этап строительства: 48 месяцев.

- Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию: 3 месяца.

- Общий срок реализации проекта: 63 месяца.

Для соблюдения столь сжатых сроков планируется организация работ в 2-3 смены круглосуточно, с одновременным развертыванием деятельности на левом и правом берегах реки, а также в центральной части (монтаж пролетных строений). Критическими процессами, определяющими общую продолжительность, являются непрерывное бетонирование массивных опор и монтаж пролетов.

    - Бюджет проекта

Бюджет проекта формируется на основе сметной стоимости и включает в себя прямые затраты на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, создание временной инфраструктуры, проектно-изыскательские работы, а также резервы на управление рисками и непредвиденные расходы. Финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников в рамках государственно-частного партнерства. Масштаб проекта требует привлечения значительных ресурсов, включая более 60 высокопрофессиональных строительных бригад и парк специализированной техники, в том числе 6 башенных и 12 гусеничных кранов большой грузоподъемности.

  - ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

    - Влияние на экономику

Мост станет катализатором экономического роста, обеспечив:

- Интеграцию рынков: Объединение разрозненных рынков товаров, труда и капитала по обе стороны реки Лена.

- Новые инвестиционные проекты: Снижение транспортных издержек сделает экономически целесообразными ранее нерентабельные проекты в горнодобывающей, перерабатывающей и агропромышленной отраслях.

- Развитие портовой инфраструктуры: Усиление связей с морскими портами региона.

    - Социальные эффекты

- Повышение мобильности населения: Упрощение поездок к родственникам, на учебу, к местам отдыха.

- Улучшение снабжения: Стабильное и своевременное обеспечение населенных пунктов товарами первой необходимости, медикаментами, топливом.

- Снижение социальной изоляции: Вовлечение жителей отдаленных поселков в активную социальную и экономическую жизнь.

    - Перспективы развития

Строительство моста через реку Лена – это не изолированный проект, а первый шаг в создании новой, более эффективной транспортной карты региона. В перспективе он позволит:

- Рассмотреть возможность строительства дублирующих мостовых переходов при дальнейшем росте нагрузки.

- Стимулировать развитие придорожного сервиса, логистических хабов и промышленных парков вдоль транспортного коридора.

- Заложить основу для создания высокоскоростной магистрали в будущем.

Реализация данного проекта является императивом для преодоления инфраструктурных барьеров, раскрытия экономического потенциала Восточной Сибири и Дальнего Востока и обеспечения долгосрочного устойчивого развития Российской Федерации.

  - ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

    - Общая схема организационной структуры

Организационная структура управления проектом строительства железнодорожно-автомобильного моста через реку Лена представляет собой линейно-функциональную матричную систему, адаптированную для управления масштабными, территориально-распределенными объектами с высокой интенсивностью работ. Данная структура обеспечивает четкое распределение прав, ответственности и взаимосвязей между всеми участниками, что является критически важным для координации деятельности более 60 бригад, работающих в круглосуточном режиме на объектах, рассредоточенных по обоим берегам реки и в ее акватории.

      - Иерархия управления проектом

Иерархия управления проектом выстроена по трехступенчатой системе, обеспечивающей стратегическое, оперативное и непосредственное управление на местах.

- Стратегический уровень (Высшее руководство):

  - Руководитель проекта (Генеральный директор): Осуществляет общее стратегическое руководство проектом, несет ответственность за его реализацию в установленные сроки, в рамках утвержденного бюджета и в соответствии с требованиями качества и безопасности. Взаимодействует с заказчиком, инвесторами и органами государственной власти.

  - Технический директор: Отвечает за всю техническую политику проекта, выбор технологий, утверждение проектной документации и основных технических решений.

  - Финансовый директор: Управляет бюджетом проекта, финансированием, контролирует затраты и экономическую эффективность.

- Тактический уровень (Управленческий аппарат проекта):

  - Главный инженер проекта (ГЭП): Ключевая фигура в оперативном управлении. Организует всю производственно-техническую и хозяйственную деятельность на объекте. Координирует работу заместителей, начальников участков и функциональных служб.

  - Заместители главного инженера проекта по направлениям: (по производству, по капитальному строительству, по логистике, по безопасности). Являются связующим звеном между стратегическим уровнем и производственными подразделениями, трансформируя стратегические задачи в конкретные оперативные планы.

- Оперативный уровень (Производственный):

  - Начальники производственных участков (5 человек): Несут полную ответственность за работы на вверенных им территориях (Левобережный, Правобережный, Центральная часть и т.д.).

  - Производители работ (прорабы), мастера: Осуществляют непосредственное руководство бригадами на своих участках в рамках одной смены.

  - Бригадиры: Руководят отдельными бригадами, являются прямыми организаторами работ для исполнителей.

      - Принципы организационного построения

- Принцип единоначалия: Каждый сотрудник подчиняется только одному непосредственному руководителю, что исключает двойственность распоряжений и повышает персональную ответственность.

- Принцип территориальной ответственности: Каждый производственный участок (левый/правый берег, центральная часть) имеет собственного руководителя, который полностью отвечает за все процессы на своей территории.

- Принцип функциональной специализации: Созданы специализированные службы (ПТО, снабжение, ОТ и ПБ), которые обеспечивают поддержку всех производственных подразделений по своим направлениям.

- Принцип сменности и преемственности: Управление на оперативном уровне дублируется по сменам (начальник смены, сменные прорабы), обеспечивая круглосуточный контроль. Система сменных планерок и журналов смены гарантирует передачу информации.

- Принцип централизованного управления при децентрализованном исполнении: Стратегические решения, финансирование, снабжение ключевыми ресурсами централизованы. Оперативные решения, требующие быстрой реакции, принимаются на уровне начальников участков и сменных инженеров.

      - Зоны ответственности уровней управления

- Высшее руководство: Ответственно за проект в целом: сроки, бюджет, контрактные обязательства, имидж проекта.

- Главный инженер проекта и его заместители: Ответственны за выполнение календарного плана, соблюдение технологии и качества, безопасность, ресурсное обеспечение, координацию между участками и службами.

- Начальники участков: Ответственны за выполнение работ на своей территории в срок, качество выполняемых на участке работ, расход материалов, соблюдение графика работ своими бригадами, безопасность на своем участке.

- Прорабы и мастера: Ответственны за организацию работ в своей смене на вверенном участке, за соблюдение технологической последовательности, ежедневную выдачу заданий бригадам, учет выработки.

- Бригадиры: Ответственны за выполнение конкретного рабочего задания своей бригадой, за качество и безопасность непосредственных работ.

    - Руководящий состав проекта

      - Руководитель проекта (генеральный директор)

Является высшим должностным лицом, несущим полную ответственность перед Заказчиком и Акционерами за успешную реализацию проекта. Определяет стратегические цели и приоритеты. Утверждает основные плановые документы (календарный план, бюджет, ППР). Представляет проект во внешних инстанциях. Принимает окончательные решения по всем ключевым вопросам, выходящим за компетенцию Главного инженера проекта.

      - Технический директор

Обеспечивает техническую состоятельность проекта. Утверждает рабочую документацию, спецификации, выбирает и утверждает основные технологии и материалы. Контролирует соблюдение требований проектной документации и нормативных актов на всех этапах. Координирует взаимодействие с генеральным проектировщиком и авторским надзором.

      - Главный инженер проекта

Является единоличным руководителем на строительной площадке. Организует всю текущую деятельность по проекту:

- Разрабатывает и контролирует выполнение календарных графиков и ППР.

- Руководит работой производственных участков и функциональных служб.

- Обеспечивает взаимодействие и координацию между всеми подразделениями.

- Контролирует соблюдение сроков, качества, сметной дисциплины и требований охраны труда.

- Ежедневно анализирует отчеты от начальников участков и служб, принимает оперативные решения по корректировке работ.

- Проводит еженедельные оперативные совещания со всем руководящим составом.

      - Заместители по направлениям

- Заместитель ГИП по производству: Курирует работу всех пяти производственных участков. Основная задача – обеспечение бесперебойного и ритмичного выполнения графика производства работ. Разрешает текущие производственные конфликты между участками, контролирует работу сменного персонала.

- Заместитель ГИП по капитальному строительству (Главный инженер): Отвечает за точное соблюдение проектных решений, ведение исполнительной документации, работу с геодезической службой, внедрение новых технологий. Курирует службы ПТО и ОКК.

- Заместитель ГИП по логистике и снабжению: Отвечает за бесперебойное обеспечение строительства материалами, конструкциями, оборудованием. Управляет работой служб снабжения, логистики, складского хозяйства.

- Заместитель ГИП по охране труда, промышленной и экологической безопасности: Несет ответственность за состояние всей системы охраны труда, проведение инструктажей, расследование инцидентов, соблюдение экологических норм. Имеет право приостанавливать работы, нарушающие требования безопасности.

    - Производственные подразделения

      - Управление производственными участками

Производственная структура разделена на 5 территориально-технологических участков, каждый во главе с начальником участка, подчиняющимся напрямую Заместителю ГИП по производству и Главному инженеру проекта.

- Участок №1 «Левобережные работы»: Ответственен за возведение опор и пролетных строений на левом берегу, строительство левобережных подходов, эстакад.

- Участок №2 «Правобережные работы»: Аналогичные работы на правом берегу.

- Участок №3 «Центральная часть моста»: Наиболее сложный участок. Ответственен за монтаж русловых опор и центральных пролетов. Работы ведутся с плавсредств, требуют особой координации с метеослужбой и речным флотом.

- Участок №4 «Подходы и инфраструктура»: Строительство автомобильных и железнодорожных подходов, дорожной развязки, временной и постоянной инфраструктуры.

- Участок №5 «Инженерные системы»: Монтаж и пусконаладка всех систем моста: освещение, освещенность, связь, мониторинг, противогололедные системы и т.д.

      - Структура бригад и смен

Для обеспечения круглосуточной работы введена 2-х и 3-х сменная работа.

- Смена А (дневная): 08:00-20:00. Основная производственная смена, на которой выполняются наиболее сложные и ответственные работы, требующие максимального контроля (бетонирование ответственных конструкций, монтаж). Работают все руководящие сотрудники.

- Смена Б (вечерняя): 20:00-08:00. Выполняет работы по графику, подготовительные и вспомогательные операции, непрерывные технологические процессы (например, выдержка бетона). Руководство сменой осуществляет сменный инженер (прораб) и сменный мастер.

- Смена В (для отдельных видов работ): Вводится на критических направлениях для ускорения работ (например, укрупнительная сборка металлоконструкций, работы в кессонах).

Каждый участок укомплектован 10-15 бригадами различной специализации (арматурщики, бетонщики, монтажники, опалубщики, электросварщики и др.). Бригада состоит из 10-15 человек во главе с бригадиром. График работы бригад скользящий, утверждается на месяц вперед.

      - Взаимодействие между производственными зонами

Взаимодействие между участками, особенно между лево- и правобережным, является критическим.

- Технологическая взаимосвязь: Работы на центральной части (Участок 3) не могут начаться без готовности определенных отметок на береговых опорах (Участки 1 и 2). Увязка обеспечивается Главным инженером проекта через жесткий календарный график.

- Координация ресурсов: Краны большой грузоподъемности, спецтехника (например, бетононасосы) могут перемещаться между участками по утвержденному графику, который координирует Заместитель ГИП по производству.

- Обмен информацией: Ежедневно в 07:30 проводится планерка у ГЭП, где начальники участков докладывают о состоянии дел и координируют совместные действия на предстоящие сутки. Используется единая система оперативной связи (рации) с выделенными каналами для смежных участков.

- Геодезическое обеспечение: Геодезическая служба работает по единому для всего объекта обоснованию, обеспечивая точную привязку всех элементов моста с обоих берегов.

    - Функциональные службы и отделы

      - Технические службы (ПТО, ОКК, геодезия)

- Производственно-технический отдел (ПТО): Разрабатывает проекты производства работ (ППР), технологические карты, осуществляет технический надзор за соблюдением технологий. Ведет всю рабочую и исполнительную документацию. Согласовывает проектные изменения.

- Отдел технического контроля качества (ОТК): Осуществляет входной контроль материалов и конструкций, операционный контроль всех ключевых процессов, приемку скрытых работ. Имеет право наложить вето на продолжение работ до устранения несоответствий. Тесно взаимодействует с лабораторией бетона и грунта.

- Геодезическая служба: Выполняет разбивочные работы, исполнительную съемку на всех этапах, обеспечивает точность геометрических параметров моста. Круглосуточно ведет мониторинг деформаций существующих конструкций и возводимых опор.

      - Службы снабжения и логистики

- Отдел снабжения: Осуществляет планирование, заказ, заключение договоров и поставку всех материальных ресурсов. Ведет реестр поставщиков.

- Отдел логистики: Планирует и управляет цепями поставок. Отвечает за доставку грузов на объект, включая сложные и негабаритные перевозки. Координирует работу речного и автомобильного транспорта. Управляет складским хозяйством.

- Служба механизации: Управляет парком строительной техники (краны, экскаваторы, бульдозеры и пр.), обеспечивает ее техническую исправность, планирует ее использование по заявкам начальников участков.

      - Экономические и финансовые отделы

- Планово-экономический отдел (ПЭО): Формирует бюджет проекта, калькулирует себестоимость, ведет оперативный учет затрат, анализирует отклонения от сметы, проводит тендеры среди субподрядчиков.

- Финансовый отдел: Осуществляет кассовое планирование, расчеты с поставщиками и субподрядчиками, ведет бухгалтерский и налоговый учет по проекту.

- Сметный отдел: Составляет и проверяет сметную документацию, готовит коммерческие предложения, участвует в согласовании актов выполненных работ.

      - Кадровая служба и отдел охраны труда

- Отдел кадров (ОК): Осуществляет подбор персонала, ведение кадрового делопроизводства, организацию обучения и аттестации сотрудников.

- Отдел охраны труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ): Возглавляется Заместителем ГИП по ОТ и ПБ. Разрабатывает инструкции, проводит все виды инструктажей, investigates несчастные случаи, организует медицинские осмотры, осуществляет постоянный контроль за соблюдением правил безопасности на объекте.

    - Службы обеспечения и инфраструктуры

      - Медицинская служба

На площадке развернут круглосуточный медицинский пункт, укомплектованный врачами и фельдшерами. Служба обеспечивает:

- Оказание первой и неотложной медицинской помощи.

- Профилактические осмотры.

- Контроль за санитарно-гигиеническими условиями в бытовых городках.

- Дежурство бригады скорой помощи на время производства особо опасных работ.

      - Служба бытового обслуживания

Отвечает за создание и функционирование бытовых городков на левом и правом берегах.

- Служба питания: Организация работы столовых по сменам, обеспечение работников горячим питанием.

- Административно-хозяйственная часть (АХЧ): Обслуживание бытовок, душевых, прачечных, комнат отдыха, поддержание чистоты на территории городков.

      - Транспортная и хозяйственная службы

- Транспортная служба персонала: Организует доставку работников от мест проживания к объектам и обратно по утвержденным маршрутам и графикам, согласованным со сменностью.

- Хозяйственная служба: Обеспечивает объекты хозяйственным инвентарем, проводит уборку территории, вывоз ТБО.

      - Энергетическая служба и коммуникации

- Энергетическая служба: Обеспечивает объект электроэнергией от временных и постоянных источников, обслуживает электрические сети, обеспечивает бесперебойную работу на критических участках с помощью дизель-генераторов.

- Служба связи: Организует проводную и радиосвязь на всей территории строительства, обеспечивает доступ в интернет для управления и отчетности.

    - Система взаимодействия и координации

      - Ежедневное оперативное управление

- Утренняя планерка у ГИП (07:30): Участвуют все начальники участков, заместители ГЭП, ключевые руководители служб. Обсуждаются итоги прошедших суток, план на текущий день, проблемы и потребности в ресурсах.

- Сменные планерки на участках: Проводятся за 15 минут до начала смены с участием прорабов, мастеров и бригадиров. Доводятся задачи, проводятся целевые инструктажи по безопасности.

- Ежедневные оперативные отчеты: К 18:00 начальники участков и служб предоставляют ГИП отчет о выполнении дневного задания, проблемах и прогнозе на следующую смену.

      - Плановые совещания и отчетность

- Еженедельное оперативное совещание: Проводится ГИП в понедельник. Подводятся итоги за неделю, детализируются задачи на новую неделю, решаются межфункциональные вопросы. Присутствует весь руководящий состав.

- Технические совещания: Проводятся Главным инженером по мере необходимости для решения сложных технических задач с привлечением проектировщиков и специалистов.

- Месячный отчет: Формируется сводный отчет по проекту для высшего руководства с анализом выполнения графика, затрат, качества и безопасности.

      - Управление в нештатных ситуациях

Разработана и внедрена система оперативного реагирования на нештатные ситуации (авария, поломка техники, ЧП).

- Сигнал: Любой работник немедленно сообщает о происшествии бригадиру или непосредственному руководителю.

- Реакция на месте: Бригадир/прораб принимает меры по локализации ситуации, обеспечивает безопасность людей.

- Оповещение: Руководитель немедленно оповещает ГЭП, начальника участка и Заместителя ГИП по ОТ и ПБ.

- Создание оперативного штаба: В зависимости от масштаба, ГИП или его заместитель создает оперативный штаб для ликвидации последствий и принятия решений.

- Коммуникация: Назначенный представитель осуществляет коммуникацию с внешними службами (МЧС, полиция) и информирование персонала.

      - Взаимодействие с субподрядными организациями

Все субподрядные организации интегрируются в общую организационную структуру.

- Единые требования: Они обязаны соблюдать единые для проекта правила по ОТ и ПБ, качеству, отчетности и системе взаимодействия.

- Кураторство: За каждого субподрядчика закрепляется куратор из числа сотрудников генерального подрядчика (например, начальник участка), который координирует его работу.

- Планирование: Работы субподрядчиков включены в общий календарный график, их представители участвуют в еженедельных оперативках.

- Контроль: Приемка работ субподрядчиков осуществляется с участием ОТК и технических служб генподрядчика.

  - ОБЩИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Настоящий раздел содержит систематизированные технико-экономические показатели проекта строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через реку Лена. Показатели отражают комплексный подход к проектированию, организации строительства и экономическому обоснованию одного из крупнейших инфраструктурных объектов в Сибирском регионе, характеризующегося значительными капитальными вложениями, высокой технологической сложностью и стратегической важностью.

    - Сводные технико-экономические показатели

Данный подраздел представляет собой консолидированную сводку ключевых параметров проекта, дающую общее представление о его масштабах, стоимости, сроках и ресурсной потребности.

      - Основные технические параметры мостового перехода

Мостовой переход представляет собой совмещенный железнодорожно-автомобильный мост балочно-неразрезной системы. Его основные параметры разработаны с учетом судоходных требований, сейсмичности района (7 баллов), ледовой нагрузки и интенсивности транспортных потоков.

- Общая длина мостового перехода: 1245 м.

- Длина подмостового судоходного пролета: 220 м.

- Количество пролетов: 9 (включая судоходный пролет).

- Конструкция пролетных строений: Неразрезные сталежелезобетонные балки с ортотропной плитой проезжей части.

- Количество опор: 8 промежуточных (№2-№9) и 2 устоя (№1, №10).

- Габариты проезжей части:

  - Автомобильная часть: 4 полосы (2х2) общей шириной 15.0 м.

  - Железнодорожная часть: 2 пути для грузового и пассажирского движения.

  - Общая ширина моста: 34.5 м (с учетом пешеходных тротуаров и барьерных ограждений).

- Высота пролета над расчетным уровнем воды (РУВВ): 22.5 м (обеспечивает габарит судоходства 16x180 м).

- Расчетная нагрузка:

  - Автомобильная: А-14 (нормативная нагрузка НК-120).

  - Железнодорожная: С14 (по классификации ЦПИ-4).

- Срок службы: 100 лет.

      - Сметная стоимость строительства

Сметная стоимость строительства определена на основе укрупненных показателей стоимости (УПСС) с учетом поправочных коэффициентов на район строительства (для Дальнего Востока и Сибири - 1.25), зимнее удорожание (1.15) и инфляционный прогноз (в среднем 5.5% годовых).

- Общая сметная стоимость проекта: 48 750 млн рублей (в ценах 2024 года).

- Стоимость строительно-монтажных работ (СМР): 36 200 млн рублей (74.3% от общей стоимости).

- Стоимость оборудования, мебели и инвентаря (ОМИ): 7 500 млн рублей (15.4%).

- Проектно-изыскательские работы (ПИР): 2 500 млн рублей (5.1%).

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты: 2 550 млн рублей (5.2%).

      - Трудоемкость и сроки реализации

Общая трудоемкость строительства рассчитана на основе ведомостей объемов работ и действующих норм времени (ЕНиР, ГЭСН).

- Общая трудоемкость строительства: 1 850 000 чел.-час.

- Среднегодовая численность рабочих основного производства: 620 человек.

- Максимальная численность персонала на пике строительства (2026 г.): 1250 человек.

- Общий срок строительства: 48 месяцев (4 года).

- Подготовительный период: 6 месяцев (I-II кварталы 2024 года).

- Основной период строительства: 36 месяцев (III кв. 2024 – II кв. 2027).

- Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию: 6 месяцев (III-IV кв. 2027 года).

      - Ключевые ресурсные показатели

Потребность в основных материально-технических ресурсах определена проектом организации строительства (ПОС).

- Бетон и железобетон: 122 000 м³.

- Арматурная сталь: 15 800 тонн.

- Стальные конструкции пролетных строений: 8 200 тонн.

- Высокопрочный крепеж: 185 тонн.

- Оборудование (осветительное, системы мониторинга, СЦБ): 7 500 млн рублей.

ТАБЛИЦА 1.3.1: Сводные технико-экономические показатели

| Показатель | Ед. изм. | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Технические показатели |  |  |  |
| Общая длина моста | м | 1245 |  |
| Ширина моста | м | 34.5 |  |
| Количество автомобильных полос | шт. | 4 |  |
| Количество ж/д путей | шт. | 2 |  |
| Количество опор | шт. | 10 | 8 промежуточных, 2 устоя |
| Срок службы | лет | 100 |  |
| 2. Экономические показатели |  |  |  |
| Общая сметная стоимость | млн руб. | 48 750 | в ценах 2024 г. |
| Стоимость СМР | млн руб. | 36 200 |  |
| Резерв на непредвиденные работы | млн руб. | 2 550 |  |
| 3. Трудовые показатели |  |  |  |
| Общая трудоемкость | тыс. чел.-час | 1 850 |  |
| Среднегодовая численность | чел. | 620 |  |
| Максимальная численность | чел. | 1 250 | на пике в 2026 г. |
| 4. Ресурсные показатели |  |  |  |
| Бетон и ЖБИ | м³ | 122 000 |  |
| Арматурная сталь | т | 15 800 |  |
| Стальные конструкции | т | 8 200 |  |

    - ДЕТАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

      - Параметры мостовых пролетов и опор

- Пролетные строения:

  - Схема разбивки на пролеты: 85 + 110 + 4x135 + 220 (судоходный) + 135 + 85 м.

  - Судоходный пролет (220 м): цельносварное стальное пролетное строение коробчатого сечения.

  - Стандартные пролеты (85, 110, 135 м): предварительно напряженные железобетонные балки таврового сечения, монолитируемые на месте.

  - Масса самого тяжелого элемента пролетного строения: 380 тонн (секция судоходного пролета).

- Опора и фундаменты:

  - Промежуточные опоры (№2-№9): монолитные железобетонные оболочки диаметром 4.5 м, заполненные бетоном.

  - Фундаменты опор: буронабивные сваи диаметром 1.5 м, длиной до 28 м, с ростверком.

  - Общий объем буронабивных свай: 18 500 м³.

  - Устои: массивные железобетонные конструкции с обратными стенками, общий объем бетона на устоях – 12 000 м³.

      - Характеристики проезжей части и путей

- Автомобильная проезжая часть:

  - Дорожная одежда: Монолитная железобетонная плита толщиной 250 мм.

  - Гидроизоляция: Двухслойная рулонная изоляция.

  - Дорожное покрытие: Литой асфальтобетон толщиной 60 мм.

  - Ограждение: Металлическое барьерное ограждение 11-го класса ударной прочности.

- Железнодорожная часть:

  - Подрельсовое основание: Железобетонные балки с балластным слоем (щебень фракции 25-60 мм).

  - Рельсы: Р65 термически упрочненные.

  - Шпалы: Железобетонные.

  - Система сигнализации и связи: Автоблокировка с централизацией.

      - Показатели инженерных систем и оборудования

- Освещение: 180 светодиодных прожекторов мощностью 400 Вт каждый.

- Система мониторинга: 45 датчиков (тензометрических, акселерометров, датчиков температуры и ветра).

- Противообледенительная система: Кабельная система обогрева на подходах к мосту.

- Водоотвод: Линейный водоотвод с подогревом.

- Молниезащита: Заземляющий контур по всей длине моста.

      - Эксплуатационные характеристики

- Пропускная способность (авто): 45 000 автомобилей/сутки.

- Пропускная способность (ж/д): 75 пар поездов/сутки.

- Расчетная скорость:

  - Автотранспорт: 120 км/ч.

  - Железнодорожный транспорт: 100 км/ч (грузовые), 120 км/ч (пассажирские).

- Класс надежности: КН-1 (повышенный).

- Система технического обслуживания: Планово-предупредительный ремонт с ежегодным техническим освидетельствованием.

    - СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

      - Распределение затрат по видам работ

- Подготовительные работы: 2 100 млн руб. (5.8% от СМР).

- Устройство фундаментов и опор: 14 500 млн руб. (40.1%).

- Изготовление и монтаж пролетных строений: 11 800 млн руб. (32.6%).

- Устройство проезжей части и путей: 3 600 млн руб. (9.9%).

- Монтаж инженерных систем и благоустройство: 2 400 млн руб. (6.6%).

- Пуско-наладочные работы: 1 800 млн руб. (5.0%).

      - Стоимость основных материалов и конструкций

- Бетон и растворы: 7 320 млн руб. (1500 руб./т * 122 000 м³ * 4 т/м³ усредненно).

- Арматурная сталь: 948 млн руб. (60 000 руб./т * 15 800 т).

- Стальные конструкции: 4 100 млн руб. (500 000 руб./т * 8 200 т).

- Готовые железобетонные изделия (балки, плиты): 3 050 млн руб.

- Дорожное покрытие и гидроизоляция: 1 150 млн руб.

      - Затраты на механизацию и оборудование

- Аренда и эксплуатация строительных машин: 5 430 млн руб. (15% от СМР).

- Основные механизмы:

  - Башенные краны грузоподъемностью 25 т – 6 ед.

  - Гусеничные краны грузоподъемностью 250-400 т – 12 ед.

  - Сваебойные установки – 4 ед.

  - Бетононасосы – 8 ед.

  - Автопарк (самосвалы, тягачи) – 45 ед.

      - Накладные расходы и инфраструктура

- Накладные расходы: 7 240 млн руб. (20% от стоимости прямых затрат).

- Временные здания и сооружения (стройбаза, бытовки): 1 200 млн руб.

- Подъездные пути и временные дороги: 850 млн руб.

- Энергоснабжение строительной площадки: 450 млн руб.

ТАБЛИЦА 1.3.2: Структура капитальных вложений по годам (млн руб.)

| Наименование затрат | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 2 100 |
| Фундаменты и опоры | 2 500 | 5 800 | 5 200 | 1 000 | 14 500 |
| Пролетные строения | 500 | 3 500 | 5 500 | 2 300 | 11 800 |
| Проезжая часть и пути | 0 | 500 | 1 800 | 1 300 | 3 600 |
| Инженерные системы | 0 | 200 | 1 200 | 1 000 | 2 400 |
| Пуско-наладочные работы | 0 | 0 | 500 | 1 300 | 1 800 |
| Итого СМР | 5 100 | 10 000 | 14 200 | 6 900 | 36 200 |
| Оборудование (ОМИ) | 500 | 2 000 | 3 500 | 1 500 | 7 500 |
| Прочие затраты (ПИР, резерв) | 1 500 | 1 000 | 1 500 | 1 050 | 5 050 |
| ВСЕГО за год | 7 100 | 13 000 | 19 200 | 9 450 | 48 750 |
| Накопленным итогом | 7 100 | 20 100 | 39 300 | 48 750 |  |

    - РЕСУРСНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

      - Потребность в основных материалах

ТАБЛИЦА 1.3.3: Ведомость потребности в основных материалах

| Наименование материала | Ед. изм. | Общее количество | В т.ч. на опоры | В т.ч. на пролетные строения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бетон В35 (М450) | м³ | 85 000 | 78 000 | 7 000 |
| Бетон В25 (М350) | м³ | 37 000 | 25 000 | 12 000 |
| Арматура А500С | т | 12 500 | 11 000 | 1 500 |
| Арматура А1200 (напрягаемая) | т | 3 300 | 0 | 3 300 |
| Сталь листовая (10ХСНД) | т | 6 500 | 0 | 6 500 |
| Высокопрочные болты | т | 185 | 50 | 135 |
| Щебень | тыс. м³ | 85 | 60 | 25 |

      - Трудоемкость по основным видам работ

- Устройство фундаментов: 450 000 чел.-час.

- Возведение опор: 380 000 чел.-час.

- Монтаж пролетных строений: 520 000 чел.-час.

- Устройство проезжей части и путей: 280 000 чел.-час.

- Монтаж инженерных систем: 150 000 чел.-час.

- Прочие и вспомогательные работы: 70 000 чел.-час.

      - Численность персонала по категориям

На пиковый период строительства (2026 год):

- Рабочие основного производства: 980 чел.

  - Бетонщики-арматурщики: 320 чел. (16 бригад по 20 чел.).

  - Монтажники металлоконструкций: 240 чел. (12 бригад).

  - Мостостроители-универсалы: 300 чел. (15 бригад).

  - Дорожники-путейцы: 120 чел. (6 бригад).

- Машинисты строительных машин: 150 чел.

- Инженерно-технические работники (ИТР): 80 чел.

- Служащие и обслуживающий персонал: 40 чел.

- ИТОГО: 1250 чел.

      - Показатели использования техники

- Коэффициент сменности работы кранов: 1.8.

- Среднегодовая выработка на 1 крановщика: 12 500 м³ смонтированного бетона/металла.

- Норма расхода топлива на механизмы: 1 850 тыс. литров дизельного топлива в год (на пике).

- Производительность труда: Выработка на одного рабочего в год составляет 1.95 млн руб. (в сметных ценах).

    - КАЛЕНДАРНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

      - Общий календарный график проекта

- 2024 г. (I-II кв.): Подготовительный период. Создание стройбазы, геодезическая разбивка, мобилизация техники.

- 2024 г. (III-IV кв.) – 2025 г.: Устройство фундаментов опор №2-№5 с левого берега и №6-№9 с правого берега. Начало возведения опор.

- 2026 г. (пиковый год): Завершение возведения всех опор. Параллельный монтаж пролетных строений с двух берегов. Начало устройства монолитной плиты проезжей части.

- 2027 г. (I-II кв.): Завершение монтажа всех пролетных строений, включая замыкание в судоходном пролете. Устройство ж/д путей и дорожной одежды.

- 2027 г. (III-IV кв.): Монтаж инженерных систем, освещения, ограждений. Пуско-наладочные работы, комплексные испытания, сдача в эксплуатацию.

      - Поквартальное распределение финансирования

ТАБЛИЦА 1.3.4: Поквартальный план финансирования (млн руб.)

| Год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 1 500 | 2 100 | 1 800 | 1 700 | 7 100 |
| 2025 | 2 800 | 3 200 | 3 500 | 3 500 | 13 000 |
| 2026 | 4 200 | 4 800 | 5 100 | 5 100 | 19 200 |
| 2027 | 2 300 | 2 500 | 2 400 | 2 250 | 9 450 |
| Итого | 10 800 | 12 600 | 12 800 | 12 550 | 48 750 |

      - Показатели экономической эффективности

Расчеты эффективности основаны на сопоставлении инвестиционных затрат с ожидаемыми доходами от эксплуатации (платный проезд, железнодорожные тарифы).

- Чистый дисконтированный доход (NPV): 8 200 млн руб. (при ставке дисконтирования 12%).

- Внутренняя норма доходности (IRR): 14.8%.

- Срок окупаемости (PP):

  - Дисконтированный: 18 лет.

  - Простой: 16 лет.

- Индекс доходности (PI): 1.17.

- Годовой экономический эффект от сокращения логистических издержек для региона: 3.5 млрд руб./год.

      - Ожидаемые эксплуатационные показатели

- Расчетный срок службы до первого капитального ремонта: 25 лет.

- Годовые эксплуатационные расходы: 280 млн руб./год (включая техобслуживание, энергоснабжение, зарплату персонала).

- Доходы от платного проезда (авто): 1 200 млн руб./год (при средней ставке 300 руб. с легкового автомобиля и 40% загрузке пропускной способности).

- Доходы от железнодорожных тарифов: 900 млн руб./год.

- Экологический эффект: Снижение выбросов CO2 на 45 000 тонн/год за счет сокращения длины транспортных плеч.

  - СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

    - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

      - Цели и задачи системы контроля качества

Целью создания и функционирования Системы контроля качества (СКК) при строительстве железнодорожно-автомобильного моста через реку Лена является гарантированное обеспечение соответствия всех выполняемых работ, применяемых материалов и конструкций требованиям проектной документации, действующих строительных норм, правил, стандартов и технических регламентов. Это направлено на достижение ключевых параметров объекта: высочайшей надежности, безопасности, долговечности (не менее 100 лет) и эксплуатационной пригодности.

Основные задачи СКК:

- Предупреждение возникновения дефектов и несоответствий на всех стадиях строительства за счет превентивного контроля.

- Своевременное выявление и устранение отклонений от установленных требований.

- Документирование всех процессов контроля, подтверждающее соответствие качества.

- Обеспечение прослеживаемости применяемых материалов и оборудования от поставщика до места монтажа.

- Координация деятельности всех участников строительства (подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков) в области качества.

- Поддержание постоянной обратной связи с производственными подразделениями для оперативного устранения недостатков.

- Формирование достоверной отчетности для Заказчика и надзорных органов.

      - Нормативная и методическая база

Деятельность СКК регламентируется следующими документами:

- Федеральное законодательство: Градостроительный кодекс РФ, Федеральный закон № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

- Строительные нормы и правила (СНиП, СП):

  - СП 48.13330.2019 "Организация строительства"

  - СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" (в части монтажа)

  - СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции"

  - СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции"

  - СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии"

  - СП 46.13330.2012 "Сооружения транспорта. Мосты и трубы"

  - СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве"

  - СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"

- Государственные стандарты (ГОСТ): Комплекс стандартов на материалы (цемент, арматура, металлопрокат, сварочные материалы), методы испытаний бетона, сварных соединений, защитных покрытий.

- Проектная и рабочая документация: Раздел ПОС, проектные решения, рабочие чертежи.

- Внутренние документы: Регламенты СКК, технологические карты, инструкции по контролю, утвержденные на предприятии.

      - Принципы организации контроля качества

- Непрерывность и системность: Контроль осуществляется на всех этапах строительного процесса – от входного контроля материалов до сдачи объекта в эксплуатацию.

- Всеобщность: Контролю подлежат все без исключения виды работ, материалы, конструкции и технологические процессы.

- Независимость: Служба Отдела технического контроля (ОТК) организационно и функционально независима от производственных подразделений и подчиняется непосредственно Главному инженеру проекта.

- Компетентность: Персонал, осуществляющий контроль, обладает необходимой квалификацией, опытом и регулярно проходит аттестацию.

- Документированность: Все результаты контроля фиксируются в установленных формах журналов, актов, протоколов.

- Ответственность: Персональная ответственность за качество работ возлагается на непосредственных исполнителей (бригадиров, мастеров, прорабов), а ОТК осуществляет проверку и надзор.

    - ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

      - Руководство и координация системы качества

Общее руководство СКК осуществляет Главный инженер проекта (ГИП). Он утверждает регламенты, планы-графики контроля, принимает окончательные решения по устранению критических несоответствий. Координацию текущей деятельности СКК выполняет Начальник Отдела технического контроля (ОТК), который подчиняется ГИПу.

      - Отдел технического контроля (ОТК)

ОТК является центральным звеном системы. Структура ОТК включает:

- Группа общестроительного контроля: Инженеры по контролю, закрепленные за производственными участками (левый/правый берег, центральная часть, подходы).

- Группа специализированного контроля: Специалисты по сварке, геодезии, лабораторным испытаниям.

- Группа документации: Обработка и архивирование журналов, актов, протоколов.

Функции ОТК:

- Проведение приемочного контроля всех критических и скрытых работ.

- Выполнение выборочного операционного контроля.

- Анализ результатов лабораторных испытаний.

- Ведение журналов ОТК и оформление актов освидетельствования.

- Инициирование корректирующих действий.

      - Производственный контроль (внутрибригадный)

Является первой и основной ступенью контроля. Осуществляется:

- Исполнителями работ (рабочими): Самоконтроль после выполнения каждой операции.

- Бригадирами/Мастерами: Сплошной или выборочный контроль в течение смены. Проверка соответствия чертежам и технологии.

- Производителями работ (прорабами): Ежесменный контроль всех работ на своем участке, оформление журналов производства работ.

      - Внешний и независимый контроль

- Технический надзор Заказчика: Постоянный контроль со стороны представителя Заказчика.

- Государственный строительный надзор (Госстройнадзор): Проведение плановых и внеплановых проверок.

- Независимые экспертные и лабораторные центры (ИЛ): Проведение комплексных испытаний конструкций (например, статические и динамические испытания пролетных строений), экспертиза особо ответственных сварных соединений.

    - ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ

      - Входной контроль материалов и оборудования

Цель: Не допустить поступление в производство некачественных материалов.

- Процедура: Все материалы и оборудование, поступающие на стройплощадку, сопровождаются паспортами, сертификатами, протоколами заводских испытаний. ОТК проводит визуальный осмотр, сверку маркировки, отбирает пробы/образцы для лабораторных испытаний.

- Ответственный: Специалист ОТК совместно с представителем отдела снабжения.

- Критические материалы: Цемент, арматура, стальной прокат, высокопрочные болты, сварочные материалы, элементы пролетных строений, гидроизоляционные материалы.

- Документирование: Журнал входного контроля, акты отбора проб.

      - Операционный контроль в процессе производства работ

Цель: Своевременно выявить отклонения в технологическом процессе.

- Процедура: Осуществляется мастерами и прорабами в течение всей смены. Инженеры ОТК проводят выборочные проверки. Особое внимание – соблюдение последовательности операций, режимов, применению правильного инструмента.

- Пример: Контроль температуры бетонной смеси при укладке, контроль силы натяжения в болтах, контроль подготовленных кромок под сварку.

- Документирование: Журналы производства работ (бетонных, сварочных, монтажных и т.д.).

      - Приемочный контроль завершенных работ

Цоль: Окончательное подтверждение соответствия выполненной работы требованиям НД.

- Процедура: Проводится ОТК после завершения комплекса работ и получения уведомления от производителя работ. Визуальный осмотр, инструментальные проверки геометрических параметров. Для скрытых работ (армирование, закладные детали) проводится освидетельствование до их закрытия (бетонированием).

- Ответственный: Инженер ОТК, представитель технического надзора Заказчика.

- Документирование: Акт освидетельствования скрытых работ, Акт приемки ответственных конструкций.

      - Лабораторный контроль и испытания

Цель: Получение объективных количественных данных о качестве материалов и конструкций.

- Процедура: Строительная лаборатория (собственная или привлеченная) проводит:

  - Испытания бетонной смеси (подвижность, температура, воздухововлечение).

  - Изготовление и испытание контрольных образцов бетона на прочность.

  - Испытания грунтов и дорожных материалов.

  - Контроль защитных покрытий (толщина, адгезия).

- Ответственный: Лаборант, инженер-химик. Отбор проб – совместно с ОТК.

- Документирование: Протоколы лабораторных испытаний.

    - МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

      - Геодезический контроль

- Методы: Спутниковые измерения (GPS/ГЛОНАСС), тахеометрическая съемка, нивелирование, лазерное сканирование.

- Контролируемые параметры: Положение осей и отметки опор, пролетных строений, точность монтажа.

- Периодичность:

  - Разбивка осей – однократно с контролем.

  - Положение опор в плане и по высоте – после каждого цикла бетонирования, перед монтажом.

  - Монтаж пролетных строений – непрерывный контроль в режиме реального времени.

- Ответственный: Геодезист участка, проверка – главный геодезист проекта.

      - Контроль сварных соединений

- Методы:

  - Визуальный и измерительный (ВИК): 100% контроль всех швов.

  - Ультразвуковой контроль (УЗК): 100% контроль основных соединений пролетных строений и опор.

  - Капиллярный контроль (ПВК): Контроль поверхностных дефектов.

- Ответственный: ВИК – мастер/бригадир; УЗК/ПВК – аттестованные специалисты-дефектоскописты лаборатории неразрушающего контроля.

- Документирование: Журналы сварочных работ, протоколы УЗК и ПВК.

      - Контроль бетонных и железобетонных работ

- Методы: Контроль опалубки (геометрия, жесткость), контроль арматурных каркасов (диаметр, шаг, защитный слой), контроль бетонной смеси (лаборатория), контроль температурного режима твердения бетона.

- Средства: Штангенциркули, рулетки, термометры, термопары для мониторинга температуры в массиве.

- Ответственный: Прораб, мастер, лаборант. Контроль защитного слоя – ОТК.

      - . Неразрушающий и разрушающий контроль

- Неразрушающий контроль (НК):

  - Ультразвуковой метод (УЗК): Для контроля прочности бетона (скорость ультразвука) и сварных швов.

  - Метод ударного импульса (склерометр): Для ориентировочной оценки прочности бетона на поверхности.

  - Радиографический контроль (РК): Для особо ответственных сварных соединений (по решению экспертизы).

- Разрушающий контроль (ИК):

  - Испытание контрольных образцов бетона на сжатие и изгиб в возрасте 7, 28 и 90 суток.

  - Испытание сварных соединений на технологических образцах.

    - ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ

      - Журналы производства работ

Ведутся по каждому виду работ (общестроительные, сварочные, монтажные, бетонные). Заполняются ежесменно прорабом, подписываются мастером. Содержат дату, описание работ, применяемые материалы, данные операционного контроля, подписи исполнителей.

1.4.5.2. Акты освидетельствования скрытых работ

Составляются на каждый закрываемый элемент (арматура, закладные детали, анкеры) перед бетонированием. Подписываются представителем подрядчика, ОТК и Технического надзора Заказчика. Являются основанием для производства последующих работ.

      - Протоколы испытаний

Формируются лабораторией на основании проведенных испытаний. Содержат дату, место отбора, наименование материала/конструкции, результаты испытаний и заключение о соответствии.

      - Отчетность по качеству

Еженедельные и ежемесячные отчеты ОТК для руководства проекта. Содержат статистику по выявленным несоответствиям, данным входного и приемочного контроля, результатам испытаний, перечень корректирующих действий.

    - УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

      - Выявление и регистрация несоответствий

Несоответствие фиксируется в «Журнале регистрации несоответствий» с присвоением номера. Оформляется «Акт о выявленном несоответствии» с указанием: что обнаружено, где, когда, кем. Акт передается начальнику ОТК и производителю работ.

      - Анализ причин несоответствий

Проводится комиссией в составе: начальник ОТК, производитель работ, мастер, представитель бригады. Цель – установить коренную причину (человеческий фактор, неисправное оборудование, некачественный материал, ошибочная технология).

      - Разработка и реализация корректирующих действий

На основании анализа комиссия разрабатывает план корректирующих действий: переделать, исправить, демонтировать. Указываются сроки и ответственные. ОТК контролирует исполнение.

      - Профилактические мероприятия

Для предотвращения повторения:

- Внеочередной инструктаж бригад.

- Уточнение технологических карт.

- Внесение изменений в регламенты контроля.

- Проведение внеплановых проверок смежных операций.

    - КРИТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

      - Критические точки контроля для мостовых опор

- Погружение свай/устройство буронабивных свай: Отклонение от оси, глубина, несущая способность (по динамическим или статическим испытаниям).

- Бетонирование тела опоры: Марка/класс бетона, температура укладки и твердения, однородность бетонирования, виброуплотнение.

- Геометрические параметры опор: Отметки верха, положение в плане, вертикальность.

      - Контроль качества пролетных строений

- Завод-изготовитель: Входной контроль на стройплощадке (геометрия, качество сварки, окраски).

- Монтаж: Контроль положения в проектном положении (геодезический), контроль соединений (болтовых, сварных).

      - Контроль монтажа и сварки

- Стыковые швы пролетных строений: 100% УЗК и ВИК.

- Монтажные соединения на высокопрочных болтах: Контроль момента затяжки динамометрическим ключом (выборочно не менее 10%).

- Сварка закладных деталей: ВИК 100%.

      - Контроль защитных покрытий и гидроизоляции

- Подготовка поверхности: Степень очистки (до Sa 2.5 для металла), влажность бетона.

- Нанесение покрытий: Толщина мокрого и сухого слоя (магнитный или ультразвуковой толщиномер), адгезия (метод решетчатых надрезов или отрыв).

- Гидроизоляция деформационных швов: Сплошность швов, отсутствие протечек после монтажа.

ТАБЛИЦА 1.4.1: Периодичность контроля основных процессов

| Процесс | Вид контроля | Периодичность | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Бетонирование опор | Контроль опалубки и арматуры | Перед укладкой каждой захватки | Прораб, ОТК |
|  | Контроль температуры бетона | Каждые 2 часа во время укладки и 1 раз в 8 часов в течение 7 суток | Лаборант, Мастер |
|  | Контроль прочности бетона | Испытание образцов в 7, 28, 90 суток | Лаборатория |
| Сварка монтажных стыков | ВИК | 100% всех швов | Мастер сварщиков, ОТК |
|  | УЗК | 100% швов 1-й категории | Дефектоскопист ЛНК |
| Монтаж пролетных строений | Геодезический контроль | Непрерывно в процессе монтажа, окончательный – после установки | Геодезист, Гл. геодезист |
|  | Контроль болтовых соединений | Не менее 10% от каждого узла | ОТК, Мастер монтажников |
| Устройство гидроизоляции | Контроль толщины покрытия | Не менее 3 замеров на 100 м² | ОТК |
|  | Контроль адгезии | 1 испытание на 500 м² | Лаборатория |
| Входной контроль арматуры | Визуальный, сверка доков | Каждая партия | ОТК, Отдел снабжения |
|  | Лабораторные испытания | 1 проба на партию до 50т | Лаборатория |