## Лист1
ТАБЛИЦА 7.1: Сводный календарный план строительства (I-IV кв. 2024 - IV кв. 2027)
Код работы | Наименование работы | Длит. (мес.) | Кв. 2024 |  |  |  | Кв. 2025 |  |  |  | Кв. 2026 |  |  |  | Кв. 2027 |  |  |  | Кв. 2028 |  |  |  | Предшественники | Исполнитель (Участок)
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
П-01 | Создание ВГС, геодезическая разбивка | 3 | Кв. 2024 I: ███; Кв. 2024 II: ▓▓▓ | Геодезическая служба
П-02 | Строительство ВГС (стройбаза, АХК, поселок) | 6 | Кв. 2024 I: ███; Кв. 2024 II: ███; Кв. 2024 III: ███; Кв. 2024 IV: ███ | П-01 | Участок 4
П-03 | Устройство временных дорог и подъездов | 4 | Кв. 2024 I: ███; Кв. 2024 II: ███; Кв. 2024 III: ███ | П-01 | Участок 4
П-04 | Мобилизация основных бригад и техники | 3 | Кв. 2024 III: ███; Кв. 2024 IV: ███; Кв. 2025 I: ███ | П-02 | ОК, Логистика
НУЛЕВОЙ ЦИКЛ И ФУНДАМЕНТЫ
Н-01 | Устройство шпунтового ограждения котлованов устоев | 2 | Кв. 2025 I: ███; Кв. 2025 II: ███ | П-03 | Уч. 1, Уч. 2
Н-02 | Устройство фундаментов устоя №1 (Левый берег) | 5 | Кв. 2025 I: ███; Кв. 2025 II: ███; Кв. 2025 III: ███; Кв. 2025 IV: ███; Кв. 2026 I: ███ | Н-01 | Участок 1
Н-03 | Устройство фундаментов устоя №10 (Правый берег) | 5 | Кв. 2025 I: ███; Кв. 2025 II: ███; Кв. 2025 III: ███; Кв. 2025 IV: ███; Кв. 2026 I: ███ | Н-01 | Участок 2
Н-04 | Возведение тела устоя №1 (Левый берег) | 4 | Кв. 2025 III: ███; Кв. 2025 IV: ███; Кв. 2026 I: ███; Кв. 2026 II: ███ | Н-02 | Участок 1
Н-05 | Возведение тела устоя №10 (Правый берег) | 4 | Кв. 2025 III: ███; Кв. 2025 IV: ███; Кв. 2026 I: ███; Кв. 2026 II: ███ | Н-03 | Участок 2
РУСЛОВЫЕ ОПОРЫ (КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ)
О-01 | Устройство шпунта/кессонов опор №2, №3 (с левого берега) | 3 | Кв. 2026 I: ███; Кв. 2026 II: ███; Кв. 2026 III: ███ | П-04, (летний период) | Участок 1
О-02 | Устройство шпунта/кессонов опор №8, №9 (с правого берега) | 3 | Кв. 2026 I: ███; Кв. 2026 II: ███; Кв. 2026 III: ███ | П-04, (летний период) | Участок 2
О-03 | Устройство буронабивных свай опор №2, №3 | 4 | Кв. 2026 II: ███; Кв. 2026 III: ███; Кв. 2026 IV: ███; Кв. 2027 I: ███ | О-01 | Участок 1
О-04 | Устройство буронабивных свай опор №8, №9 | 4 | Кв. 2026 II: ███; Кв. 2026 III: ███; Кв. 2026 IV: ███; Кв. 2027 I: ███ | О-02 | Участок 2
О-05 | Бетонирование тела опор №2, №3 | 5 | Кв. 2026 IV: ███; Кв. 2027 I: ███; Кв. 2027 II: ███; Кв. 2027 III: ███ | О-03 | Участок 1
О-06 | Бетонирование тела опор №8, №9 | 5 | Кв. 2026 IV: ███; Кв. 2027 I: ███; Кв. 2027 II: ███; Кв. 2027 III: ███ | О-04 | Участок 2
О-07 | Зимний монтаж опор №4, №5, №6, №7 (со льда) | 6 | Кв. 2027 II: ███; Кв. 2027 III: ███; Кв. 2027 IV: ███; Кв. 2028 I: ███ | О-05, О-06 | Участок 3
МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ (КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ)
М-01 | Монтаж пролетов с левого берега (№1-№2, №2-№3, №3-№4) | 10 | Кв. 2027 II: ███; Кв. 2027 III: ███; Кв. 2027 IV: ███; Кв. 2028 I: ███ | О-05, О-07 | Участок 1, 3
М-02 | Монтаж пролетов с правого берега (№10-№9, №9-№8, №8-№7) | 10 | Кв. 2027 II: ███; Кв. 2027 III: ███; Кв. 2027 IV: ███; Кв. 2028 I: ███ | О-06, О-07 | Участок 2, 3
М-03 | Замыкание судоходного пролета (№4-№7) | 2 | Кв. 2028 I: ███; Кв. 2028 II: ███ | М-01, М-02 | Участок 3
УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ И ПУТЕЙ
Д-01 | Устройство монолитной плиты проезжей части | 6 | Кв. 2027 III: ███; Кв. 2027 IV: ███; Кв. 2028 I: ███; Кв. 2028 II: ███ | М-01, М-02 | Участок 4
Д-02 | Укладка ж/д путей и балласта | 4 | Кв. 2028 I: ███; Кв. 2028 II: ███ | Д-01 | Участок 4
Д-03 | Устройство дорожного покрытия (асфальтобетон) | 3 | Кв. 2028 II: ███; Кв. 2028 III: ███ | Д-01 | Участок 4
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ОТДЕЛКА
И-01 | Монтаж освещения, СЦБ, связи, мониторинга | 5 | Кв. 2027 IV: ███; Кв. 2028 I: ███; Кв. 2028 II: ███; Кв. 2028 III: ███ | Д-01 | Участок 5
И-02 | Установка барьерных ограждений, перил | 3 | Кв. 2028 I: ███; Кв. 2028 II: ███; Кв. 2028 III: ███ | Д-03 | Участок 5
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП
Ф-01 | Комплексные испытания и пусконаладка | 3 | Кв. 2028 II: ███; Кв. 2028 III: ███; Кв. 2028 IV: ███ | Все основные работы | Участок 5, ОТК
Ф-02 | Демонтаж ВГС, рекультивация территории | 4 | Кв. 2028 III: ███; Кв. 2028 IV: ███ | Ф-01 | Участок 4
Условные обозначения:
███ — Период активного выполнения работ.
▓▓▓ — Период завершения/подготовительные работы.